云南能投曲靖发电有限公司

汽机厂房12.6米层墙面修复技术规范书

批准：

审核：

编制：

设备部

2024年9月

目  录

1 总则	1

2 标准和规范	1

3 现场施工条件与环境	2

4 施工范围及施工工艺要求	3

5 技术及性能要求	4

6 项目工期和现场组织	4

7 施工质量检查与监督	5

8 项目验收	5

9 工程照管与工程保修	6

10 考核	6

汽机厂房12.6米层墙面修复技术规范书

#### 1 总则

1.1 本技术规范书仅适用于云南能投曲靖发电有限公司汽机厂房12.6米层墙面修复项目，本项目包括汽机厂房12.6米层墙面处理所必须的材料、脚手架、施工工艺、验收等主要内容，它提出了本项目执行的相关规范和技术要求。

1.2 本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本技术规范书和所列标准要求的产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 本技术规范书中未提及的内容均应满足或优于本技术规范书所列标准。技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按该类较高标准执行。

1.4 投标方式：本项目采用材料采购、施工总承包投标方式。

1.5 资质要求：须具备建筑工程施工总承包叁级资质的专业施工单位。

必须具有中华人民共和国独立法人资格，具有被授予合同和安全协议的资格，应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。不得将合同全部或部分转让、分包。

1.6 本项目严格执行现行有关规程规范，投标人应到公司厂区汽机主厂房现场踏勘，掌握汽机主厂房内墙面现状情况及施工范围、要求。开工前须结合实际工作环境及施工工艺要求，编制施工组织措施、技术措施、安全措施、施工方案、应急预案。现场踏勘联系人：丁勇良，电话18987412330。

1.7 本项目涉及到工作范围外的设备、构建筑物等临时拆除或施工造成破损的，由投标人负责恢复至原有状态。

#### 2 标准和规范

2.1 本项目涉及的主要材料、脚手架、工器具等都应符合国家标准和准则的最新版本或其修订本的规定，包括投标时起生效的任何更正或增补，有特殊说明者除外。除另有说明外，应遵照适用的最新版国标（GB）和国际单位制（SI）。

2.2 主要执行或参照执行如下技术标准：

《建筑工程质量检验评定标准》  GB T50375-2016

《建筑施工安全检查标准》  JGJ 59-2011

《电力建设施工及验收技术规范(建筑工程篇)》  DLT5190.1-2016

《施工脚手架通用规范》GB55023-2022

《建设工程施工现场环境与卫生标准》  JGJ146-2013

#### 3 现场施工条件与环境

3.1 施工现场条件

海拔高度：2050米；

环境温度：-8℃～+32℃；

3.2 施工环境：施工范围在公司生产核心区内，施工过程安全管理与规范操作尤为重要。施工人员不得进入与施工工作无关的区域，施工人员不得触碰与工作无关的周边设备、管道阀门、按钮、仪器仪表、保温材料等，并做好防触电、防止物体打击、防滑等不利环境条件下的安全防护措施。施工环节遇铲削墙皮等易产生块状物及粉尘的操作，须提前做好施工环节防物体掉落、防尘等措施，不得对生产核心区造成地面、设备产生影响及粉尘污染，不得影响生产区域值班人员的巡检工作。

3.3 施工需要使用的电源等，必须办理临时用电申请，从经项目负责人指定的检修电源箱内搭接，不得随意搭接电源，避免搭接到非检修电源上，造成不可控的影响。施工需要使用的水源，必须从经项目负责人指定的水源点放水使用，不得随意使用其他水源，避免造成误动机组管路上水源。

3.4 本项目所需建筑材料、工器具从汽机主厂房0米搬运至12.6米层，可联系项目负责人协调公司的行车配合进行。使用行车吊运材料不大于8次，使用行车吊运建筑废料不大于8批/次。使用行车前的物料装卸打包等全套工作，由施工方自行负责。

3.5 本项目属于“交钥匙工程”，投标人需自备施工工艺所需工器具、设备设施等，其它用于该项目的所有主辅材料及施工工具全部由投标人自备。

#### 4 施工范围及施工工艺要求

4.1 施工范围：汽机主厂房12.6米层C排柱汽机侧墙面、#4机12.6米层扩建端墙面、#3、#4机发电机端12.6米以下侧墙面和一期B排柱2米标高范围内的立柱。

4.2 施工数量及施工要求

施工数量：3600平方米

施工要求：汽机主厂房12.6米层C排柱汽机侧墙面、#4机12.6米层扩建端墙面、#3、#4机发电机端12.6米下侧墙面为优先施工区，从地面至顶面（不含顶和镜面混泥土部分）全部修复处理。以上区域施工完后仍不足3600平方的面积，从一期B排柱2米标高范围内施工补足。

4.3 施工工艺要求：

1、按照施工区域高度及规范要求，搭设必要的施工脚手架、挂安全网或使用符合安全管理规定的升降平台，重要过道、楼梯等通道，须用木方或钢板搭设专用安全通道，供人员进出，对施工区域进行必要的隔离，但不得影响发电部、设备管理部人员对设备的巡视、检查和操作，脚手架搭设及挂安全网，必须满足《脚手架搭设及验收标准》相关要求，经自检合格，悬挂验收合格证后，通过公司安全监察部的检查验收。

2、墙面各种起皮、鼓包、蓬松的铲削干净，重新批刮腻子找平。墙面脏污的，须清扫清理后，涂刷面漆涂料，最终实现墙面平整，色度统一。

3、设备设施的防护：施工过程中须要采取必要且可靠的防护措施（遮盖、围护等），防止砂浆、涂料掉落到地面、设备、管道上，如有污染应及时清理，不得触碰厂房内的任何设备、设施，不得踩踏管道保温或依附管道、设备搭设脚手架，造成设备、设施、管道保温变形、位移、脏污的，应承担修复责任。门窗玻璃、镜面混泥土等设施，需提前采取防护措施，防止污染和损坏。

4、墙面整体用腻子粉刮白或喷涂，最终达到墙面密实、平整、颜色统一要求。

5、施工后清扫、清理：施工结束后，须对汽机厂房12.6米层进行全面清理、清扫，达到施工余料污染物、无污渍、无灰尘，整体清洁、墙面无色差的要求。

4.4 施工现场安全监督与控制：本项目开工前要提前办理相应开工手续，进行安全技术交底，得到汽机点检班人员同意后才能开工。施工过程中每天施工的区域，须经汽机点检班确认现场设备运行情况及安全风险对设备无影响后，才能进行施工。未按要求进行的，若对设备运行造成影响，将从严从重进行罚款处罚。特别重要设备区域的施工，汽机点检班将安排人员现场值守，监督施工，避免对设备造成不必要的影响。

#### 5 技术及性能要求

5.1 材料

1.质量要求

⑴用于该工程的永久材料（如砂浆、腻子粉、防水涂料等），都必须是符合本规范规定的合格材料，向招标方代表出示产品合格证书或证明材料。

⑵用于该工程的永久材料，不合格的材料严禁进入施工现场。

⑶没有招标方代表的批准，不得采用任何替代材料。

⑷招标方代表对材料来源样品质量的认可，并不意味着对这一类别所有材料都合格，招标方代表有权拒绝使用此类别不合格的材料。

⑸任何作业凡使用了未经招标方代表批准的材料，不论该作业正在进行或已完成，均应由投标人拆除并重建，并由投标人承扣责任。

5.2 废料处置：

因清理墙面、施工工艺等生产的废料、建筑垃圾等，在运输、倾倒、堆放、处置过程中，不得违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）相关条款。废料处置由投标人负责，不得对招标人所在地造成污染及社会影响。

#### 6 项目工期和现场组织

6.1项目工期：总工期按开工后40个日历日计算。合同签订后，开工前招标方提前3个日历日通知投标人，投标人接到开工通知后需在3个日历日（内办理开工申请，并组织开始施工，开始计算工期。

6.2 现场施工组织：本项目的施工及现场管理与安全工作全部由投标人负责，为保证本项目的质量、工期和安全，要求结合本项目实际情况，制定并向招标方提供书面的“三措两案”，即⑴施工组织措施、⑵施工技术措施、⑶施工安全措施、⑷施工方案、⑸应急预案，经招标方审查合格后才能办理开工手续。

6.3 对投标人的脚手架、工器具的一般要求

⑴用于本工程施工的脚手架与工器具，必须类型齐全、配套完整，并与施工质量和安全管理相适应，满足工程要求。

⑵施工脚手架的搭设与工器具操作，应不使临近的构筑物、公用设施、财产或其他公路受到损伤、损坏或造成污染。

⑶脚手架搭设完毕后，应向公司安全监察部申请进行验收，验收合格后才能使用。

（4）施工现场所用电缆、手持电动工器具绝缘层无破损，接头无裸露。

（5）高空作业应佩戴合格安全带，正确穿戴合格劳动防护用品。

6.4 项目施工区域环境保护

⑴投标人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门及本规范的有关规定。投标人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的地上临近设施应注意保护，并应保证招标人避免由于污染而承担的索赔或罚款。

⑵投标人应在施工期间加强环保意识，保持施工区清洁，控制扬尘，杜绝漏撒材料。由于扬尘、排污、噪声、材料漏失等对厂区人员和环境造成的损失应由投标人自负。

#### 7 施工质量检查与监督

每道施工序结束后，均应联系招标方代表现场检查确认，符合质量要求及干燥度后，才能进行下一道施工工序。未经招标方代表检查确认就进行下一道施工工序的，招标方不予确认，必要时进行返工。

#### 8 项目验收

8.1 投标人对汽机厂房12.6米层墙面处理施工结束，确认符合技术要求后，通知汽机点检班人员进行项目验收。汽机点检班人员对施工工艺、范围、质量等存在异议的，投标人须进行整改，直至满足要求。

8.2 投标人应保管好工程进度、隐蔽工程、材料合格证等以及所有影响工程的记录，以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

#### 9 工程照管与工程保修

9.1 工程的照管

9.1.1 在招标人接受全部工程之前，应全权负责工程上使用的材料、工器具及工程本身的照管。

9.1.2 应对其保修期内完成的剩余工程及所有的材料等的工程照管完全负责，直到这些工程按规定完成。

9.2 工程保修

9.2.1 整体工程从移交给招标人之日起分别计算保修期，保修期一年。

9.2.2 在保修期内，负责无偿修复缺陷及其它不合格之处，直至验收合格。

9.2.3 如果未执行招标人的合理要求，招标人有权委托第三方完成该部分工作，工程费用从质量保证金中支付。

9.2.4 当整个工程按合同要求全部完工，且保修期满无任何缺陷(或已消除)，招标人签署质保验收单并支付其余质量保证金。

#### 10 考核

10.1 违约

10.1.1 如果由于自身原因造成项目无法进行，单方放弃合同，视为违约。

10.1.2 未按开工令开工超过10天，或在接到招标人开工通知后10天内项目或其任何部分未进行施工，或公然忽视履行合同规定的义务时，视为违约。

10.2 考核

工程任意部分施工质量未达到设计要求的质量标准，除由投标人负责进行修理或返工达到技术标准外，按照以下条款进行考核：

10.2.1 施工用材料（如墙体界面剂、瓷砖胶、抗裂砂浆、纤维网、真石漆等）检查不合格，立即运出施工现场，不合格一批次考核工程款500元。

10.2.2 工程无故不能按期完工，每推迟一天考核工程款500元。

10.2.3 施工过程中发生扬尘、污染或造成不良影响的环境事件，投标人自行承担相应责任。

12.2.4 工程施工中弄虚作假、故意降低施工质量、有意破坏临近设施等情况，一经发现立即停工整改，主要责任人驱逐出厂，并考核工程款1000元。

12 附件  《投（中）标人应提交的安全资质资料清单》

| 投（中）标人应提交的安全资质资料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 种类 | 资质说明 | 提交情况（√） | 提交时间 | 提交备案部门 |
| 1 | 营业执照 | 1 | 复印件 | 企业法人营业执照、企业营业执照或营业执照 | 必须（√） | 投标前 | 安全监察部 物资管理部 |
| 2 | 安全生产许可证 | 1 | 复印件 | 矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业 | 资质说明类企业必须 （√） | 投标前 | 安全监察部 物资管理部 |
| 3 | 国家、行业要求的相关资质证书 | 1 | 复印件 | 特种设备安装改造维修许可证；承装（修、试） 电力设施许可证；特种设备检验检测机构核准证或资质证；危险化学品经营许可证；道路运输经营许可证等 | 必须（ ） | 投标前 | 安全监察部 物资管理部 |
| 4 | 施工资质证书 | 1 | 复印件 | 投标工程（施工）资格证书；建筑业企业资质证书；调试能力资格证书；检测和校准证书；消防维护从业资格证书；消防设计资质；园林绿化资格证书；消防器材检验、维修及充装资质等 | 必须（√） | 投标前 | 安全监察部 物资管理部 |
| 5 | 法人委托授权书 | 1 | 原件（单位公章） |  | 必须（√） | 投标前 | 安全监察部 物资管理部 |
| 6 | 项目负责人和安全管理人员安全资格证书 | 1 | 复印件 |  | 必须（√） | 投标前 | 安全监察部 |
| 7 | 特种作业人员操作资格证书 | 1 | 复印件 | 电工、焊工、架子工、起重工等特种作业操作、建筑、消防、园艺等资格证书 | 必须（ ） | 投标前 | 安全监察部 |
| 8 | 近三年施工安全无事故记录 | 1 | 复印件(当地主管部门出具证明) |  | 优先（ ） | 投标前 | 安全监察部 |
| 9 | 三措、两案 | 1 | 原件(单位公章) | 施工单位对项目的技术、安全、组织措施，三措中明确涉及特种作业种类(施工用电、电火焊、起重、登高作业) | 必须（√） | 合同签订前 | 安全监察部 归口管理部门 |
| 10 | 工伤社会保险合同或保险单 | 1 | 复印件 |  | 必须（√） | 合同签订前 | 安全监察部 |
| 11 | 进入厂区作业人员花名册 | 1 | 原件(单位公章) | 动态管理，人员发生变化时及时提交花名册备案 | 必须（√） | 进厂时 | 安全监察部 归口管理部门 办公室 |
| 12 | 安全技术交底记录卡 | 1 | 复印件 | 施工前进行 | 必须（√） | 开工前 | 安全监察部 归口管理部门 |
| 13 | 开工申请批准单 | 1 | 复印件 | 施工前进行并交安全部备案 | 必须（√） | 开工前 | 安全监察部 归口管理部门 |

注：１、云南能投曲靖发电有限公司所有的对外发包工程项目(临时短期项目、单列项目、技改项目、年度计划检修项目及非标项目等)，在招投标活动中，项目负责部门及项目负责人在项目申报签批、标书邀请函中均应附有此清单，以便告知投标单位，按清单要求提供本单位的安全资质材料复印件。

2、参加招投标的投标单位按上述清单中的打“√”项，提供本单位的安全资质材料复印件。中标单位须将打“√”项的安全资质材料复印件报云南能投曲靖发电有限公司安全监察部审核、备案，并签订施工安全管理协议。